## Sheet1
Task | Time (estimated) | Time (spent) | Time (left) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Planning | 6 | 6 | 0 | 1: 4; 2: 2
Team documentation | 4 | 4 | 0 | 3: 4
Create basic project architecture | 12 | 12 | 0 | 4: 8; 5: 4
Manage Roles | 16 | 16 | 0 | 6: 4; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 4
Manage UserRoles | 12 | 12 | 0 | 11: 2; 12: 4; 13: 2; 14: 2; 15: 2
TOTAL | 50 | 50 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily burnout | 4 |  |  | 1: 4; 2: 2; 3: 2; 4: 6; 5: 4; 6: 4; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 6; 12: 4; 13: 4; 14: 2; 15: 4
Total time left (from estimate) |  | Estimate | 50 | 46 | 44 | 42 | 36 | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 14 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total time left (from spent) |  | Burnout | 50 | 46 | 44 | 40 | 32 | 28 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instructions, feedback, requests and support at
http://xaviesteve.com/go/agilespreadsheet
Tasks Management:
https://trello.com/b/y6UccCmo/sprint-01
Email: khanhtt0310@gmail.com
Password: 4learning!