## Sheet1
Task | Time (estimated) | Time (spent) | Time (left) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Planning | 6 | 6 | 0 | 1: 4; 2: 2
Team documentation | 4 | 4 | 0 | 3: 4
Manage Students | 10 | 10 | 0 | 4: 8; 5: 2
Students Test | 2 | 2 | 0 | 6: 2
Manage Faculties | 10 | 10 | 0 | 6: 4; 7: 4; 8: 2
Faculties Test | 2 | 2 | 0 | 8: 2
Manage FucultyCourses | 10 | 10 | 0 | 9: 4; 10: 4; 11: 2
FucultyCourses Test | 2 | 2 | 0 | 11: 2
Manage StudentCourses | 10 | 10 | 0 | 12: 4; 13: 2; 14: 2; 15: 2
TOTAL | 56 | 56 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2
Daily burnout | 100 |  |  | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2
Total time left (from estimate) |  | Estimate | 56 | 52 | 50 | 46 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0
Total time left (from spent) |  | Burnout | 56 | 52 | 50 | 46 | 38 | 36 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0
Instructions, feedback, requests and support at
http://xaviesteve.com/go/agilespreadsheet
Tasks Management:
https://trello.com/b/UYY3Ewpp/sprint-03
Email: khanhtt0310@gmail.com
Password: 4learning!