## Sheet1
Task | Time (estimated) | Time (spent) | Time (left) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Planning | 6 | 6 | 0 | 1: 4; 2: 2
Team documentation | 4 | 4 | 0 | 3: 4
Academic Session Management | 10 | 10 | 0 | 4: 4; 5: 4; 6: 2
Reports | 20 | 20 | 0 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
TOTAL | 40 | 40 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
Daily burnout | 40 |  |  | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2
Total time left (from estimate) |  | Estimate | 40 | 36 | 34 | 32 | 28 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0
Total time left (from spent) |  | Burnout | 40 | 36 | 34 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Instructions, feedback, requests and support at
http://xaviesteve.com/go/agilespreadsheet
Tasks Management:
https://trello.com/b/oOj8dHXu/sprint-04
Email: khanhtt0310@gmail.com
Password: 4learning!