## Sheet1
Task | Time (estimated) | Time (spent) | Time (left) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Planning | 6 | 6 | 0 | 1: 4; 2: 2
Team documentation | 4 | 4 | 0 | 3: 4
Create basic project | 8 | 8 | 0 | 4: 8
BE-Get all Users | 1 | 1 | 0 | bar: 7
BE-Create, edit Users | 2 | 2 | 0 | 7: 2
FE-Add new and view list of User | 4 | 4 | 0 | 8: 4
Db-Create database for Users | 2 | 2 | 0 | 7: 2
BE-Get all Roles | 1 | 1 | 0 | bar: 9
BE-Create, edit Role | 2 | 2 | 0 | 9: 2
FE-Add new and view list of Role | 4 | 4 | 0 | 10: 4
Db-Create database for Roles | 2 | 2 | 0 | 5: 2
BE- Create, edit Courses | 2 | 2 | 0 | 5: 2
FE- Add, view List Courses | 4 | 4 | 2 | 6: 2
BD- Create database for Courses | 2 | 2 | 2
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
TOTAL | 44 | 44 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Daily burnout | -6 |  |  | 1: 4; 2: 2; 3: 2; 4: 8; 5: 4; 6: 4; 7: 2; 8: 2; 9: 2; 10: 2; 11: 8; 12: 4; 13: 4; 14: 2; 15: 4
Total time left (from estimate) |  | Estimate | 44 | 40 | 38 | 36 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 4 | 0 | -4 | -6 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
Total time left (from spent) |  | Burnout | 44 | 40 | 38 | 34 | 26 | 22 | 20 | 15 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Instructions, feedback, requests and support at
http://xaviesteve.com/go/agilespreadsheet